## Hoja1
ID | Nombre | Como un/una | Quiero | De modo que | Notas | Criterios de aceptacion del cliente | # Sprint | Story points
RNFBD01 | Diseño de BD | Creacion de una base de datos | Crear una base de datos | Se cumplan los requerimientos del sistema | Diseño de la base de datos |  | 1
RNFBD02 | Mapeo de BD | Diagrama E-R | Estructura de tablas Orientadas a objetos | Se puedan implementar en la APP | Organización orientado a objetos |  | 1
RNFBD03 | BD Normalizacion | 3 Normalizacion | BD para almacenar datos sin errores | Se visualice correctamente en al APP |  |  | 1
RNFWS01 | Comunicación DB-WS | WebService | Establecer comunicación entre la app y el servicio web con la BD | La App pueda intercambiar datos con el servidor |  |  | 2
RNFWS02 | Diseño de arquitectura MVC | WebService | Diseñar la arquitectura del MVC | El sistema tenga una estructura correcta |  |  | 2
RNFWS03 | Codificacion del WebService | WebService | Desarrollar el modelo MVC | Funcione correctamente para posteriores actualizaciones |  |  | 2
RFPIS | Pantalla principal inicio de sesion | APP | Logo de app. caja de texto correo. caja de texto pass. boton de inicio de sesion. boton de registro | El usuario ingrese sus datos y pueda cargar su perfil. El usuario pueda abrir la pantalla de nuevo registro | Esta info sera enviada al sistema y evaluada para poder iniciar sesion y cargar su perfil. La app pueda lanzar la pantalla de nuevo registro de usuario |  | 3 | 7
RFPRU | Registro de usuario | APP | Logo de app, cajas de texto para los datos correspondientes (nombre, apellido, correo, telefono), combo para el semestre, boton radio para conductor o pasajero, caja de texto para modelo y color del vehiculo, combo para el numero de asientos. boton para continuar registro y boton para cancelar registro | El usuario pueda ver el logo de la app, pueda ingresar sus datos para completar un registro decidiendo el tipo de usuario siendo conductor o pasajero. el usuario puede terminar el registro o cancelarlo en el momento deseado. El registro sera correcto si y solo si los datos estan completos y sean validos | El usuario podra decidir el tipo de perfil que desea. La app evaluara el tipo de usuaio y pedira los datos obligatorios segun el tipo de usuario. |  | 3 | 11
RFLPC | Pantalla de conductor | APP | Logo de la app, boton para actualizar los puntos ativos de los pasajeros que necesitan viaje, appi google maps para mostrar los puntos de los pasajeros activos. | El usuario conductor pueda ver el logo de la app, pueda actualizar los puntos activos a traves del boton para actualizar y que pueda visualizar los puntos en el mapa. | El usuario podra actualizar las ubicaciones de los pasajeros. la app hara una peticion al servidor y el servicio web mandara respuesta con los datos de las ubicaciones de los pasajeros |  | 3 | 13
RFLPP | Pantalla de pasajero | APP | Logo de la app, boton switch que controlara el estatus del pasajero, layout donde se mostraran los datos del conductor y datos del vehiculo que prestaran el servicio, estos datos seran visibles si y solo si el pasajero es aceptado por un conductor, estos datos estaran visibles un limite de 16 horas a partir de que fue aceptdo el viaje | El usuario pueda activarse para solicitar un viaje y ver los datos del conductor y vehiculo cuando sea aceptado su solicitud, estos datos seran visibles cuando sea aceptado y tendran una duracion de 16 horas a partir de que fue aceptado | La app mostrara los datos a partir de que el servicio web le indique que el viaje fue aceptado |  | 3 | 12