## Hoja1
SCRUM
Nombre de la tarea | Resultados esperados | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint | Aprovado ?
Sprint 1 | Base de datos | No | Alta | Sin empezar | 48 | No | No
RNFBD01 | Diseño de BD | No | Alta | Sin empezar | 16 | SI | No
RNFBD02 | Mapeo de BD | No | Alta | Sin empezar | 16 | SI | No
RNFBD03 | 3 Normalizacion BD | No | Alta | Sin empezar | 16 | SI | No
Sprint 2 | WebService | No | Media | Sin empezar | 112 | SI | No
RNFWS01 | Comunicación DB-WS | No | Media | Sin empezar | 32 | SI | No
RNFWS02 | Diseño de arquitectura MVC | No | Media | Sin empezar | 48 | SI | No
RNFWS03 | Codificacion del WebService | No | Alta | Sin empezar | 32 | No | No
Sprint 3 | Diseño de aplicación | No | Media | Sin empezar | 68 | No | No
RFDP01 | Diseño de pantallas | Si | Media | Sin empezar | 4 | No | No
RFPIS | Layout Inicio de sesion | No | Media | Sin empezar | 8 | No | No
RFPRU | Layout Registro de usuario | No | Media | Sin empezar | 8 | No | No
RFAGM | Implementacion appi google maps | No | Media | Sin empezar | 16 | No | No
RFLPC | Layout Conductor | No | Media | Sin empezar | 16 | No | No
RFLPP | Layout Pasajero | No | Media | Sin empezar | 16 | No | No
Sprint 4 |  | No | Media | Sin empezar | 0 | No | No
Tarea 10 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No
Tarea 11 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No
Tarea 12 |  | No | Media | Sin empezar | 0 | SI | No
Sprint 5 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No
Tarea 13 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No
Tarea 14 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No
Task 15 |  | No | Baja | Sin empezar | 0 | No | No